## EXPORTAME EL CRONOGRAMA COMPLET
Actividad | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Actividad | Mes 7, Semana 1 | Mes 7, Semana 2 | Mes 7, Semana 3 | Mes 7, Semana 4
| S1-S4 | S1-S4 | S1-S4 | S1-S4 | S1-S4 | Documentación y Presentación
Diseño de la Arquitectura | [5 empty] | Redacción del informe final del proyecto | ✅ | ✅
Diseño del modelo híbrido (Transformer + LLM) | ✅ |  |  |  |  | Preparación de la presentación de sustentación |  | ✅ | ✅
[6 empty] | Presentación y sustentación del proyecto |  |  |  | ✅
Preparación y Preprocesamiento del Dataset | [5 empty] | Divulgación de Resultados
Integración de fuentes de datos | ✅ | ✅ |  |  |  | Publicación del código en repositorio | ✅ | ✅
Limpieza y curación del dataset |  | ✅ | ✅ |  |  | Preparación de un manuscrito para publicación |  |  | ✅ | ✅
Generación de representaciones vectoriales |  |  | ✅ | ✅
Implementación del Prototipo
Desarrollo del módulo Transformer multimodal |  |  | ✅ | ✅ | ✅
Integración del módulo conversacional (LLM) |  |  |  | ✅ | ✅
Desarrollo de la interfaz de usuario (mínimo viable) |  |  |  |  | ✅
Validación y Evaluación
Selección de métricas de desempeño y equidad |  |  |  | ✅
Implementación de pruebas de validación |  |  |  | ✅ | ✅
Pruebas con bases de datos de validación |  |  |  | ✅ | ✅
Ajuste de parámetros y refinamiento del modelo |  |  |  |  | ✅