## tabla de presupuesto
Rol | Cantidad | Valor por Hora (COP) | Actividad | Recurso | Cantidad | Horas (Est.) | Valor (COP) | Rubro | Valor Estimado (COP)
Estudiante de Ingeniería de Sistemas | 1 | 7000 | Fase de Exploración |  |  |  |  | Recursos Humanos | 4’150.000
Director de Grado | 1 | 12000 | Revisión del Estado del Arte | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 40 | 280000 | Recursos Tecnológicos (Hardware/Cloud) | 7’200.000
Director de Semillero de Investigación | 1 | 20000 |  | Director de Grado | 1 | 8 | 96000 | TOTAL | 11’350.000
|  |  |  | Director de Semillero | 1 | 4 | 80000
|  |  | Análisis de Datos | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 24 | 168000
Fase de Desarrollo
|  |  | Diseño y Arquitectura | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 60 | 420000
|  |  |  | Director de Grado | 1 | 12 | 144000
|  |  | Preparación de Datos | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 100 | 700000
|  |  |  | Hardware/Cloud (GPU) | 100 horas/mes | 5 meses | 3’000.000
|  |  | Implementación | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 200 | 1’400.000
|  |  |  | Director de Grado | 1 | 20 | 240000
|  |  |  | Hardware/Cloud (GPU) | 100 horas/mes | 5 meses | 3’000.000
|  |  | Validación y Pruebas | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 60 | 420000
|  |  |  | Director de Grado | 1 | 10 | 120000
|  |  |  | Hardware/Cloud (GPU) | 100 horas/mes | 2 meses | 1’200.000
Fase de Divulgación
|  |  | Redacción de Informes | Estudiante de Ing. de Sistemas | 1 | 40 | 280000
|  |  |  | Director de Grado | 1 | 8 | 96000
|  |  | Total de Recursos Humanos |  |  | 585 horas | 4’150.000
|  |  | Total de Hardware/Cloud |  |  |  | 7’200.000